## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市水生态建设（一二期）PPP项目 | 涉及2022年度预算金额 | 16218.91万元
项目主管部门 | 东莞市生态环境局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位没有说明上一年度绩效评价结果发现问题，也没有说明评价结果应用情况。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(16218.91)万元，调整后预算金额(16218.91)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(16218.91)万元，年初预算执行率为(100)%,调整后预算执行率为(100)%。 债券资金实际下达指标( )万元，实际支出金额( )万元，预算执行率为( )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，完成以下产出目标：目标1：维护管网总长度为403.13公里 目标2：维护污水提升泵站13座。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，完成以下效果目标：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。污水收集量≥1；BOD削减率≥1。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议根据《2020-2021年度东莞市水生态建设（一二期）项目绩效评价报告》中提出的项目管理存在的问题，落实整改措施，改善项目管理，提高财政资金使用效益。 （二）建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月21日