## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 2022年东莞市环保产业促进中心涉水收费统一征收平台系统升级改造项目 | 涉及2022年度预算金额 | 1000.00万元
项目主管部门 | 东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目系当年度第一次纳入绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况，下来要进一步加强自评结果应用。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(320.53)万元，预算调整率为(-68.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据单位填报资料显示，项目计划完成以下产出目标：完成项目立项、招投标工作；启动项目建设；分别提交政数局、发改、财政等相关单位审议；委托第三方编制方案、专家评审；2022年支付该项目第一笔进度款。 实际完成情况：1.2021年12月20日和2022年2月23日由市政数局组织专家组对《涉水收费统一征收系统平台升级改造项目》可研报告进行两次专家评审会并出具专家评估报告； 2.2022年1月29日按市发改局要求在“广东省投资项目在线审批监管平台”完成立项申报，市发改局于2022年2月7日提出修改意见并做退件处理，2022年3月20日第二次在“广东省投资项目在线审批监管平台”补充立项申请资料； 3.2022年3月23日市发改局组织专家评审并出具专家评审意见。 存在问题主要表现：2022年预算1000万未执行主要是因该项目报批流程变化导致延后无法顺利执行预算。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 因该项目未完成项目立项、招投标工作，未启动项目建设，因此未实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位牢固树立效率意识。确保项目按计划实施。 （二）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月11日