## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 同沙水库水污染综合整治-尾水排放及环湖截污管网工程 | 涉及2022年度预算金额 | 1500.00万元
项目主管部门 | 东莞市生态环境局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果应用情况应进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1500.00)万元，调整后预算金额(400.00)万元，预算调整率为(-73.33)%，实际支出金额(16.00)万元，年初预算执行率为(1.06)%,调整后预算执行率为(4.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位填报资料显示，计划完成以下产出目标：完成清淤检测工作，招标代位施工单位进场建设，修复管道长度约3.5公。 实际完成情况是：只完成清淤检测工作，并无招标代位施工单位。 未完成主要原因：该项目涉及法律诉讼问题，后期建设须请示市政府，因问题繁杂，时间久远，预算难以控制。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位填报资料显示，未完成招标代位施工单位，工程无法实施，未实现项目预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 （二）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月21日