## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市环境质量自动监测子站及流动监测子站运营维护项目 | 涉及2022年度预算金额 | 568.79万元
项目主管部门 | 广东省东莞生态环境监测站
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果应用情况应进一步加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(568.79)万元，调整后预算金额(554.61)万元，预算调整率为(-2.49)%，实际支出金额(509.47)万元，年初预算执行率为(89.57)%,调整后预算执行率为(91.86)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位填报资料显示，本项目包含大气自动站运维、超级站运维、水质自动站运维和噪声自动站运维，2022年大气自动站运维、超级站运维、水质自动站运维项目均以公开招标的形式选取服务商，已按各项目合同内容要求完成相应项目运维工作。主要指标完成情况如下： 大气监测数据约25万，超级站监测数据约80万；水质自动监测数据约18.8万个；噪声自动监测数据约7.8万个；运维报告数量≧25份；大气运维、超级站运维、水质运维、噪声运维自动监测点位监测数据采集率达到90%以上。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位填报资料显示，效果目标完成情况如下：保障了东莞市水气声质量自动监测及其配套系统有效、正常、稳定的运转。主要指标完成情况如下：共完成环境分析报告34份，按照要求每日发布空气质量数据，预报结果等，及时预警环境污染事件；省市级环境部门、公众对数据满意度超过90%。 存在问题：效果指标不够量化、具体。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 （二）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月11日