## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 同沙水库水污染综合整治—垃圾填埋场渗滤液处理工程 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境保护局
| 项目负责人 |  | 黄冰 |  |  |  | 项目经办人 |  | 黄冰 |  | 经办人联系电话 |  | 23391118
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目■ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《关于同沙水库水污染综合整治有关问题的复函》（东府办复[2009]106号）、《关于同沙水库水污染综合整治—垃圾填埋场滤液处理工程概算问题复函东府办复》（东府办复[2010]553号）、《关于同沙水库水污染综合整治—大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理工程项目可行性研究报告的批复》（东发改[2012]356号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2011年7月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 根据《关于同沙水库水污染综合整治有关问题的复函》（东府办复〔2009〕106号）和《关于同沙水库水污染综合整治—垃圾填埋场滤液处理工程概算问题复函》（东府办复〔2010〕553号）的指示精神，我局开展了同沙水库水污染综合整治—垃圾填埋场渗滤液处理工程建设，我局主要负责东城牛山及大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理工程可研、环评、初步设计、施工图设计等前期工作，及会同相关镇街开展工程招投标工作，并对项目进行监督；东城区及大岭山镇负责工程的具体建设管理。项目通过对东城牛山和大岭山旧飞鹅垃圾填埋场的环境进行综合整治，将垃圾渗滤液、填埋气体的收集、处理（项目工程包括：（一）东城牛山和大岭山旧飞鹅2个垃圾填埋场的垃圾渗滤处理设施，规模分别为200吨/日和250吨/日，（二）垃圾填埋场封场及雨污分流工程，对面积共约100000平方米垃圾填埋区进行封场，并设置雨污分流系统；（三）垃圾填埋场气体收集工程：通过设置集气井收集垃圾填埋场产生的废气；（四）垃圾渗滤液处理后尾水排放工程：通过设置输送管道将处理后的渗滤液尾水输送至东城牛山污水处理厂和大岭山污水处理厂进行深度处理。），解决上述2个垃圾填埋场产生的渗滤液对同沙水库造成的水污染问题，有效解决城市供水保证率低、供水设施缺乏调节能力和抗风险能力差等问题，保证城市用水安全，使整治的水库实现水清、岸绿、景美，成为自然景观与人文景观相协调的水库生态景观区，又从源头上控制污染物扩散和危害，消除安全隐患，对改善东莞市的环境质量、满足人民日益提高的环境需求、保护人民群众的身体健康。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2017年~2019年 通过垃圾填埋场渗滤液处理工程建设，将东城牛山垃圾填埋场及大岭山旧飞鹅垃圾填埋场的垃圾渗滤液进行收集和处理，从根本上解决垃圾渗滤液造成同沙水库水污染问题。建设内容包括：（一）东城牛山和大岭山旧飞鹅2个垃圾填埋场的垃圾渗滤处理设施，规模分别为200吨/日和250吨/日，（二）垃圾填埋场封场及雨污分流工程，对面积共约100000平方米垃圾填埋区进行封场，并设置雨污分流系统；（三）垃圾填埋场气体收集工程：通过设置集气井收集垃圾填埋场产生的废气；（四）垃圾渗滤液处理后尾水排放工程：通过设置输送管道将处理后的渗滤液尾水输送至东城牛山污水处理厂和大岭山污水处理厂进行深度处理。工程总投资约11040.94万元，大幅度削减进入同沙水库的污染物，每年削减COD 1642.5吨、BOD 328.5吨、NH3 164.25吨。工程计划2017年12月完工。 | [6 empty] | 为按计划工期和进度完成工程建设，推进工程竣工财务决算工作，2017年计划完成有关工程竣工验收结算工作。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | [6 empty] | 完成东城牛山和大岭山旧飞鹅2个垃圾填埋场的垃圾渗滤处理设施；垃圾填埋场封场及雨污分流工程；垃圾填埋场气体收集工程；垃圾渗滤液处理后尾水排放工程（由于大岭山旧飞鹅垃圾填埋场仍需使用，该项目已由大岭山镇请示市政府，批复同意封场工程改为由镇街实施临时覆盖工程）
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 工程质量合格率=验收鉴定为合格的单项工程个数/全部交验单项工程个数×100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 设计功能达成率 |  |  | 设计功能达成率=设计功能/实际功能×100% |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 计划完成竣工验收时间 |  |  | 评价是否按规定及时办理工程竣工总验收 |  |  |  | 2017年
|  |  |  | 计划完成竣工结算时间 | [6 empty] | 2017年
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 |  |  | 预期项目建设预算的投资额在控制范围内 |  |  |  | 10718.06万元
|  |  |  | 单位造价 |  |  | 单位造价=项目总投资/项目规模 |  |  |  | 0.096万元/平方
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 年削减污染物排放量 |  |  | 东城牛山和大岭山旧飞鹅2个垃圾填埋场年削减污染物排放量 |  |  |  | 东城牛山垃圾填埋场每年削减COD 729.99吨、BOD 145.99吨、NH3 72.9吨；大岭山旧飞鹅垃圾填埋场每年削减COD 912.5吨、BOD 182.5吨、NH3 91.25吨。
|  |  |  | 项目运营产生主要污染物排放情况 |  |  | 评价项目运营产生废气、废水及固废排放是否达到国家和地方的排放标准 |  |  |  | 达标排放
|  |  |  | 垃圾渗滤日处理量 |  |  | 东城牛山垃圾渗滤处理设施和大岭山旧飞鹅垃圾渗滤处理设施日处理量。 |  |  |  | 东城牛山垃圾渗滤处理设施日处理量200吨，大岭山旧飞鹅垃圾渗滤处理设施日处理量250吨。
|  |  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 |  |  | 1、项目促进当地社会、经济、环境发展程度；2、项目对所处区域的适应性。社会公众及组织的态度，对项目的建设与运营是否予以支持和配合 |  |  |  | 良好
|  |  |  | 资产移交及管养情况 |  |  | 评价是否移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制 |  |  |  | 良好
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | [6 empty] | 满意
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 办理工程竣工总验收手续 |  |  | 反应办理工程竣工总验收手续的情况 |  |  |  | 完成
|  |  |  | 完成工程结算项目数 |  |  | 反映各标段的结算情况 |  |  |  | 1
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 工程质量合格率=验收鉴定为合格的项目个数/全部验收鉴定项目个数×100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 工程结算误差率 |  |  | （审定金额-送审金额）/送审金额×100% |  |  |  | ±3%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划完成竣工验收时间 |  |  | 评价是否按规定及时办理工程竣工总验收 |  |  |  | 2017年
|  |  |  | 计划完成竣工结算时间 | [6 empty] | 2017年
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算 | [6 empty] | 1087.95万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 垃圾渗滤日处理量 |  |  | 东城牛山垃圾渗滤处理设施和大岭山旧飞鹅垃圾渗滤处理设施日处理量。 |  |  |  | 东城牛山垃圾渗滤处理设施日处理量200吨，大岭山旧飞鹅垃圾渗滤处理设施日处理量250吨。
|  |  |  | 年削减污染物排放量 |  |  | 东城牛山和大岭山旧飞鹅2个垃圾填埋场年削减污染物排放量 |  |  |  | 东城牛山垃圾填埋场每年削减COD 729.99吨、BOD 145.99吨、NH3 72.9吨；大岭山旧飞鹅垃圾填埋场每年削减COD 912.5吨、BOD 182.5吨、NH3 91.25吨。
|  |  |  | 项目运营产生主要污染物排放情况 |  |  | 评价项目运营产生废气、废水及固废排放是否达到国家和地方的排放标准 |  |  |  | 达标排放
|  |  |  | 合同结算争议率 |  |  | 合同结算争议率=合同结算争议个数（金额）/合同应执行个数（金额）×100% |  |  |  | 0%
|  |  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 |  |  | 评价是否移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制 |  |  |  | 良好
|  | 满意度指标 | 投诉情况 |  |  |  | 是否有投诉 |  |  |  | 无
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （1087.95）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （1087.95）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （249.14）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （0.00）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （1087.95）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （0.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 市财政关于资金使用相关规定
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无调整
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （1）个 | 应办未办验收手续项目数 | （2）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 由于2016年10月，我市污水治理职能进行了调整，相关污水处理工程建设监管职责由市水务局划入市住建局，市水务局已不再受理相关工程验收申请。原来按水务局要求编制的材料与市住建局的竣工验收材料要求不符，大岭山项目正按照市住建局要求完善工程资料，推进工程验收有关工作。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 市财政源于资金使用的相关规定
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 产业中心 | 开展检查方式 | 不定期检查 | 年度检查次数 | 12 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无整改情况
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 0
|  | 违法违纪情况 | 0
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 完成
效果目标完成情况： 基本完成
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 由于项目已建成投入运行，但的竣工验收结算工作由东城街道办及大岭山镇政府负责，由于上述有关镇街推进竣工验收的工作进度缓慢，导致无法严格按照有关镇街编制的使用计划使用安排的预算资金。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 1.督促相关镇街在制订项目的年度预算计划时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，我单位根据有关镇街提供的经其盖章确认的预算计划编制年度预算，以此避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 2.推进工程验收。根据职能分工，为加强对项目建设的监督，督促东城区及大岭山镇尽快按计划完成工程竣工验收结算工作。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 为加强项目的监督，督促东城区及大岭山镇尽快按计划完成工程竣工验收结算工作，并按有关要求和规定编制并使用预算资金。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 评分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 15 | 预算执行率 | 15 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） |  |  | 达到2017年预算执行率≥90% | 0 | 0.00 | 财务报表 | 0.0
产出 | 45 | 任务完成率（程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 完成2017年工作任务情况 | 80% | 12.00 | 验收报告 | 9.0
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 工程质量达标率≥90% | 100% | 10.00 | 检测报告
|  | 任务完成及时率 | 15 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 任务及时完成情况≥90% | 100% | 15.00 | 检测报告
|  | 成本预算控制指标 | 5 | 完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。 | 1.对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2.对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。 |  |  | 成本预算控制情况（节约成本≥0） | 0 | 5.00 | 财务报表
效果 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 20.00 | 监测报告 | 15.0
|  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 项目自身可持续性 | 良好 | 10.00 | 监测报告
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 信访投诉≤0 | 0 | 10.00 |  | 10.0
逆指标 | -10 | 预算调整率 | -10 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。 |  |  | 预算调整率≤0 | 0 | 0.00 | 财务报表 | 0.0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 82.00 | * | 34.00 | *
降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 | * | * | * | *
|  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | *
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | *
单位自评等次 |  |  |  | 优□ 良■ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。