## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 同沙水库水污染综合整治工程-雨季溢流污水处理工程 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境保护局
| 项目负责人 |  | 何淦锋 |  |  |  | 项目经办人 |  | 钱柏洪 |  | 经办人联系电话 |  | 23391031
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目■ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 东府【2006】118号东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理暂行办法，（东财复〔2014〕654号）经济建设科-关于东城雨季溢流污水处理工程增加工程（应急通道联通工程）相关事宜的审核意见，（东发改〔2013〕84号）关于下达东莞市财政投资建设项目2013年投资计划的通知，关于东城雨季溢流污水处理工程增加工程（应急通道联通工程）相关事项问题的复函_关于东城雨季溢流污水处理工程增加工程（应急通道联通工程）相关事项问题的复函
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 主要有:滚水堰两座，长度112m；调蓄沉淀塘，面积7.0万㎡；植物塘，面积11.5万㎡；潜流湿地，面积2.3万㎡；风能曝风机12台；复合生态浮岛，面积2.24万㎡，生态浮岛采用新型多功能真空体生态浮岛结构；修复水库湖滨带，湖滨带建设约1KM，平均宽度约为20m,其中挺水植物带宽约7m，浮水植物带宽5m，沉水植物带宽约8m，净化水塘水域面积约为30万㎡；废弃鱼塘改装4.2万㎡；DN300PVC管敷设400m。牛山溪沟初期雨污水处理工程（储存量为3万方每日）及环城路南排水沟初期雨污水处理工程（储存量为7300方每日）设计处理规模分别为6000立方米/天和1460立方米/天。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2017年~2019年 为了在未来的3-6年内实现同沙水库III类水体的水质管理目标，通过生态工程的手段，对排入库区的雨季的溢流雨污水及库区内超过III类水体标准的现有污染负荷、零星小点源的污水进行净化处理。COD、TP、TN和氨氮到达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。建设内容包括：调蓄沉淀塘，面积7.0万㎡；植物塘，面积11.5万㎡；潜流湿地，面积2.3万㎡；复合生态浮岛，面积2.24万㎡；净化水塘水域面积约为30万㎡；废弃鱼塘改装4.2万㎡；DN300PVC管敷设400m；滚水堰2座，长度112m；风能曝风机12台；修复水库湖滨带，湖滨带建设约1KM，平均宽度约为20m。本工程计划开工日期2013年4月25日，竣工日期2014年1月19日,合同总工期为269（日历）天.实际开工日期2013年7月20日, 竣工日期2015年12月8日。工程已完成竣工验收及移交建设单位。 | [6 empty] | 为及时完成工程竣工结算及交付使用工作，2017年计划完成工程移交建设单位运营和竣工结算。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建筑规模 |  |  | 调蓄沉淀塘，面积7.0万㎡；植物塘，面积11.5万㎡；潜流湿地，面积2.3万㎡；复合生态浮岛，面积2.24万㎡；净化水塘水域面积约为30万㎡；废弃鱼塘改装4.2万㎡；DN300PVC管敷设400m；滚水堰2座，长度112m；风能曝风机12台；修复水库湖滨带，湖滨带建设约1KM，平均宽度约为20m。 |  |  |  | 按规划设计内容
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 工程质量合格率=验收鉴定为合格的项目个数/全部验收鉴定项目个数×100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 工程结算误差率 |  |  | （审定金额-送审金额）/送审金额×100% |  |  |  | ±3%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 计划移交运营时间 | [6 empty] | 2017年
|  |  |  | 计划完成工程竣工结算时间 |  |  | 评价是否按规定及时编审工程结算。 |  |  |  | 2017年
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | [6 empty] | ≤7062.14万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 日污水处理规模 | [6 empty] | 7460立方米/天
|  |  |  | 水质标准 |  |  | 排入库区的雨季的溢流雨污水的COD、TP、TN和氨氮到达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 |  |  |  | 达标
|  |  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 |  |  | 1、项目促进当地社会、经济、环境发展程度；2、项目对所处区域的适应性。社会公众及组织的态度，对项目的建设与运营是否予以支持和配合 |  |  |  | 优
|  |  |  | 资产移交及管养情况 |  |  | 评价是否移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制 |  |  |  | 良好
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | [6 empty] | ≥90%
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 办理项目交付使用移交手续 |  |  | 反应办理项目交付使用移交手续的情况 |  |  |  | 完成
|  |  |  | 工程竣工结算完成情况 | [6 empty] | 完成
|  |  | 质量指标 | 工程结算误差率 |  |  | （审定金额-送审金额）/送审金额×100% |  |  |  | ±3%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划完成工程竣工结算时间 |  |  | 评价是否按规定及时编审工程结算。 |  |  |  | 2017年
|  |  |  | 计划移交运营时间 | [6 empty] | 2017年
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算 | [6 empty] | ≤1305万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 工程交付使用率 |  |  | 工程交付使用率=实际交付使用单项工程数/计划交付使用单项工程数×100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 合同结算争议率 |  |  | 合同结算争议率=合同结算争议个数（金额）/合同应执行个数（金额）×100% |  |  |  | 0%
|  |  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 |  |  | 评价是否移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制 |  |  |  | 良好
|  | 满意度指标 | 有效投诉情况 |  |  |  | 反映有效投诉情况 |  |  |  | 无投诉或投诉问题全部落实
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （1305.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （1305.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （1216.25）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （1216.25）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （1305.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （93.20）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 东莞市截污主干管网建设工程财务管理办法
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | http://dgepb.dg.gov.cn/
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否□；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 东莞市水务局水务工程建设管理办法，东莞市截污主干管网工程建设财务管理办法
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 本项目未发生信访案件及媒体负面报道。
|  | 违法违纪情况 | 本项目未发现存在违法违纪情况。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 本项目的设计处理量为7460m³/d。
效果目标完成情况： 本项目的实际处理量超过40000m³/d。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 已完成。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 针对该项目已投入使用单项工程缺乏运营管理制度的问题，建议明确运营管理机构职责，制定有效的监测措施，建立长效运营管理机制。在设备运营、维修、维护等方面保障已建成工程投入使用后正常运行；制定有效的监测方案，对经雨季溢流工程处理后排入水库的水质以及垃圾填埋场渗滤液处理工程对周边环境的影响，进行定期监测并制定突发性事故和紧急情况发生时应急预案，确保工程可持续发挥应有的效益。根据东水务函【2015】700号文，东城街道办事处负责东城雨季溢流污水处理工程维护管养工作的组织实施和监督管理。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 维护管养单位的工程日常维护不到位。
改进项目管理的计划 |  |  | 协调督促东城街道办事处加强对维护管养单位的监督管理。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 评分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 15 | 预算执行率 | 15 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） |  |  | 1305万元 | 全年实际支出1216万元 | 15.00 | 财务报表 | 14.0
产出 | 45 | 任务完成率（程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  |  |  | 15.00 |  | 39.0
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 10.00
|  | 任务完成及时率 | 15 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 12.00
|  | 成本预算控制指标 | 5 | 完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。 | 1.对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2.对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。 |  |  |  |  | 4.00
效果 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 18.00 |  | 26.0
|  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 8.00
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.0
逆指标 | -10 | 预算调整率 | -10 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 90.00 | * | 87.00 | *
降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。