## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 生态环境数据资源服务平台（原东莞市生态环境大数据中心） | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境信息中心
| 项目负责人 |  | 夏侯政 |  |  |  | 项目经办人 |  | 叶伟钊 |  | 经办人联系电话 |  | 23391359
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 东财〔2018〕28号、东财〔2019〕21号。
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年5月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2020年5月
| 项目主要实施内容 |  | 本项目定位为全市生态环境数据资源管理及服务平台，是一个具备基础性能力的平台级应用，将重点实现对市生态环境局已有各项数据的汇聚梳理，打破当前生态环境信息化过程中数据孤岛和数据烟囱的局面，全面盘活生态环境数据资源，并建设符合市生态环境局的相关数据标准规范，以此约束后续信息化建设及数据管理工作。 在此基础上，项目初步实现对汇聚后数据的探索，发现数据价值，采用BI、数据填报等工具，使相关业务部门逐步形成以数据驱动业务的工作模式，并建设若干环境监管基础应用，作为平台价值的体现和延伸。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
实现生态环境数据互联互通和开放共享，形成我局生态环境数据资源中心。加强环境大数据综合应用和集成分析，推动生态环境管理业务协同与联动监管，为我市生态环境管理决策提供快速、全面的数据支撑。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 项目完成率 |  | 项目完成率（%）=实际完成功能数量/计划开发功能数量×100% |  | 100% |  | 80% |  | 由于“数字政府”相关计划出台后，项目建设内容需要与“数字政府”进行对接确认后，再行启动。 |  | 2019年9月30印发的“东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市“数字政府”建设三年行动计划（2019-2021年）》的通知”、BH0106合同——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目、BH0107合同补充协议——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目、BH14东莞市生态环境大数据中心项目（阶段性验收报告）
|  |  |  | 资源目录数 |  | 项目建成可向市政务信息资源共享平台提供的数据资源目录数量 |  | 90 |  | 489 |  |  |  | BH04生态环境数据资源目录
|  |  | 质量指标 | 功能质量达标率 |  | 质量达标率（%）=实际功能达标数/计划功能达标数×100% |  | 95% |  | 98% |  | 已按需求进行建设，现在进行测试。 |  | BH12需求确认书
|  |  |  | 平台运行故障率 |  | 平台运行故障率（%）=故障持续时间/正常运行时间×100% |  | ≤3% |  | 0%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 项目任务完成及时率 |  | 项目任务完成及时率（%）=实际完成时间/计划完成时间×100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | BH14东莞市生态环境大数据中心项目（阶段性验收报告）
|  |  |  | 管理有效性 |  | 项目管理制度实际执行情况，是否有进行项目的中期检查、汇报，有否进行项目的跟踪、监理等。 |  | 正常 |  | 正常 |  |  |  | BH26东莞市环境保护局财务管理制度
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 政府采购节支率 |  | 政府采购节支率（%）= (预算价-中标价)/预算价×100% |  | 1% |  | 0%
|  |  |  | 资金支付率 |  | 资金支付率（%）=实际支付金额/应支付金额×100% |  | 100% |  | 12% |  |  |  | BH0106合同——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目、BH0107合同补充协议——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目、BH14东莞市生态环境大数据中心项目（阶段性验收报告）、BH24东莞市生态环境大数据中心项目支付凭证
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 信息检索效率 |  | 相关信息数据查询检索效率 |  | 10秒内输出检索结果 |  | 100% |  |  |  | BH15平台系统截图01
|  |  |  | 平台覆盖情况 |  | 可使用本平台的市镇相关部门数量 |  | 45 |  | 45
|  |  |  | 生态环境数据信息资源应用效果 |  | 生态环境数据信息资源共享情况 |  | 良好 |  | 良好 |  |  |  | BH15平台系统截图，BH16网站系统截图、BH17网站系统截图
|  |  | 可持续影响指标 | 运行维护情况 |  | 项目质保期内运行维护的实际情况 |  | 良好 |  | 良好 |  |  |  | BH15平台系统截图，BH16网站系统截图、BH17网站系统截图
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 平台用户量 |  | 平台具体使用人员数量 |  | 800 |  | 2152个 |  |  |  | BH23平台使用人员数据截图
|  |  | 受访人群满意度 | 平台使用人群满意度 |  | 平台使用人群满意度（%）=表示满意的调查人员数量/总调查人员数量×100% |  | ≥85% |  | 85% |  |  |  | BH25东莞市生态环境大数据中心项目（满意度调查）
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （180.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （180.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （21.70）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （21.70）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （180.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （12.06）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | BH26东莞市环境保护局财务管理制度
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | http://dgepb.dg.gov.cn/zwgk/czxx/index_2.html
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （1）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 该项目计划于2020年5月完成后启动验收。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | BH26东莞市环境保护局财务管理制度
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 信息化应急科 | 开展检查方式 | 会议汇报 | 年度检查次数 | 12 | 检查对象 | 联通系统集成有限公司广东分公司
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 由于“数字政府”相关计划出台后，项目建设内容需要与“数字政府”进行对接确认后再行启动，现项目已进行初验。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 项目已完成建设，测试工作进度稍慢。
改进项目管理的计划 |  |  | 加紧开展测试，计划于2020年5月终验。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料
预算执行情况 | 40 | 预算执行率 | 40 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100% | 1、若预算执行率≥91%，得40分。 2、若80%≤预算执行率＜91%，得35分。 3、若70%≤预算执行率＜80%，得30分。 4、若50%≤预算执行率＜70%，得20分。 5、若40%≤预算执行率＜50%，得10分。 6、若预算执行率＜40%，得0分。 7、项目的预算执行情况如发生了变化，单位需及时进行预算调整，同时，调整后的预算执行率须≥90%，否则，在参考上述评分标准而得分的基础上，最高可扣减10分。 8、如项目的全年执行数超出年初预算数的，参考上述的评分标准，对预算执行的偏离程度进行扣分。 |  |  | 180万（2019年） | 21.7万（2019年） | 10.00 | BH0106合同——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目 BH0107合同补充协议——生态环境局生态环境数据资源服务平台采购项目 BH14东莞市生态环境大数据中心项目（阶段性验收报告） BH24东莞市生态环境大数据中心项目支付凭证
产出 | 30 | 任务完成率（程度） | 20 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 20.00 | BH04生态环境数据资源目录 BH14东莞市生态环境大数据中心项目（阶段性验收报告）
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10.00 | BH12需求确认书 BH15平台系统截图01
效果 | 20 | 社会、经济、生态效益指标 | 15 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 15.00 | BH03东莞市生态环境数据资源管理办法 BH16网站系统截图01 BH17网站系统截图02
|  | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 持续发挥良好作用 | 持续发挥良好的作用 | 5.00 | BH11平台日常运行日志 BH23平台使用人员数据截图
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 10.00 | BH25东莞市生态环境大数据中心项目（满意度调查）
逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  | 按要求填报、提交 | 按要求填报、提交 | 0.00
|  | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  | 项目资产安全运行 | 项目资产安全运行 | 0.00
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 70.00 | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 是□ 否■
单位自评等次 |  |  |  | 优□ 良□ 中■ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。