## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 在线监控升级改造工程费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 施伟斌 |  |  |  | 项目经办人 |  | 刘伟浩 |  | 经办人联系电话 |  | 23391070
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目■ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 加强对污水处理厂的运营监督，完善我市污水处理厂在线监控数据指标。根据《关于全市污水处理厂在线监控系统升级改造和建设运营问题的复函》(东府办复[2013]668号)，在线监控系统升级改造一次性建设费用1584.31万元，由市财政负担。
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 在市环保局“全市重点污染源在线监控系统”基础上，对全市37家污水处理厂新增进水（COD、氨氮、PH、水温、流量）、出水（总磷、总氮、PH、水温）、运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度）等11项监测指标。 其中进水（COD、氨氮、PH、水温、流量）、出水（PH、水温）、运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度）现场监测检测仪器均是污水处理厂原有设备，该工程是将上述9项指标的数据收集并传输至市水务工程建设运营中心在线监控室，同时共享至市财政局、各镇（街）人民政府及园区。 而出水总磷、总氮设备均由该项目负责投资，新增在线监测设备，检测37家污水处理厂出水总磷及总氮水质情况，并将检测数据收集并传输至市水务工程建设运营中心在线监控室，同时共享至市财政局、各镇（街）人民政府及园区。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标、形象进度指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （331.55）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （331.55）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （331.55）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （331.55）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （331.55）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否■
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （3）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 《全市污水处理厂付费管理系统升级项目》和《全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目》需在《全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目》完成建设后，方可完成系统接入及开发。重排331.55万元用于在线监控升级改造工程费的支出。
|  | 调整原因及批复文件： | 《全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目》该工程原计划2014年10月完成，由于施工过程受市环保局委托的第三方运营单位阻扰施工导致工程进度有所延误。后期因各污水处理厂对原有设备整改不及时，我中心虽多次发文要求各污水处理厂按期整改，但仍有少量污水处理厂因各种原因导致工程延迟完工。2016年10月14日，本项目由市建运中心移交给我中心，重新启动开展验收相关工作。
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （3）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （2）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 《全市污水处理厂付费管理系统升级项目》和《全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目》需在《全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目》完成建设后，方可完成系统接入及开发
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 3 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 每月、每季对项目开展工作进度和工作质量检查 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 由于污水处理厂对相关设备整改不及时，我中心曾多次督促，效果不理想，导致有部分站点未完成数据接入工作
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 1.本项目是确保污水处理厂正常运营，加强财政资金使用监管的必要条件，保障我市的城市污水处理厂正常运营；2.对我市水环境的持续改善、总量减排任务的完成及城市未来的发展有较为重要的作用；3.增加出水在线监控检测指标，提高污水处理厂监管力度，确保各项出水水质符合排放标准要求。
效果目标完成情况： 1.已完成总磷、总氮在线监控设备的安装及调试，原有设备的数据因子已绝大部分接入付费管理系统；2.各仪器设备绝大部分正常运行，检测指标符合标准。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 已完成总磷、总氮在线监控设备的安装及调试，原有设备的数据因子已绝大部分接入付费管理系统。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 基本按要求完成项目建设，进一步完善在线监控系统管理制度。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 各仪器设备绝大部分正常运行，检测指标符合标准
改进项目管理的计划 |  |  | 进一步完善在线监控系统管理制度
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。