## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 高浓度有机废水减量化处理研究 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境科学研究所
| 项目负责人 |  | 邓杰帆 |  |  |  | 项目经办人 |  | 陈欣仪 |  | 经办人联系电话 |  | 15989668338
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《广东省工业污染源全面达标排放计划实施方案》（粤环函〔2017〕652号）《关于印发东莞市工业污染源全面达标排放计划实施方案的通知》（东环办[2017]21号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年5月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年12月
| 项目主要实施内容 |  | 拟选择1家典型的工业表面处理企业作为示范单位，通过采用“蒸发浓缩-高级氧化生化-生态净化”处理工艺深度处理高浓度有机废水，使废水经处理后排水达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 之四类水标准。具体研究内容：一、示范企业的选择，对其废水排放现状进行评估，摸清废水污染物的排放特征；二、采用“蒸发浓缩-高级氧化生化-生态净化” 深度处理工艺。三、蒸发浓缩、高级氧化-生化反应系统、生态净化系统等设施设备的制造与施工，（1）高级氧化-生化系统包括催化填料、水力空化曝气机等主要构件，通过采用同步高级氧化生化工艺，使污水中的有机物先被高级氧化预分解成小分子物质，再通过与池内生物膜充分接触，经微生物的吸附、降解作用，去除污水中的有机污染物。生化反应器系统内置水力空化曝气机，使生物反应器中保持高活性污泥浓度，实现对污水的深度净化。（2）试验通过向反应器内加入催化生物填料、控制反应器溶解氧等方法提高有机物、氨氮和总磷的去除效果。通过考察不同溶解氧浓度、溶液pH、微生物生长温度、污泥浓度等反应条件下污染物的去除效果，确定最佳运行条件；（3）生态反应系统将采用生态法人工湿地处理技术，进一步降低污水中有机污染物的含量。生化反应器系统处理后的污水通过水平替流方式流经湿地系统，经物理沉淀、过滤作用和微生物吸附降解等作用，系统最终可达到净化水质以及污水中的氮、磷等物质被吸收利用的目的。通过考察不同的填料材料、种植的植物种类和溶解氧浓度等反应条件下污染物的去除效果，确定系统的最佳运行条件。四、现场调试和试运行，对工艺装置进行调试，优化运行参数，不定期检测进出水情况；五、对项目成果进行总结，申请专利，赚写成果材料，组织专家进行技术评审。该项目由东莞市环境科学研究所牵头实施，东莞市环境保护局相关科室负责监督实施。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 完成该项目的开展与实施，并形成蒸馏浓缩-高级氧化生化-生态净化系统处理工艺和相关成果报告，实现工业废水减量化。 | [7 empty] | 已基本完成项目主要实施内容，包括形成蒸馏浓缩-高级氧化生化-生态净化系统处理工艺和相关成果报告。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 高浓度有机废水减量化处理装置 |  | 通过示范工程对高浓度有机废水进行深度处理，使处理出水达到相关排放标准，实现工业废水减量化。 |  | 计划完成一套高浓度有机废水减量化处理装置 |  | 已完成
|  |  | 质量指标 | 完成《高浓度有机废水减量化处理》研究报告 |  | 报告主要内容包括研究背景、原废水治理设施现状、主要问题、工艺必选、运行效果分析、技术经济性和可操作性分析、结论等。 |  | 完成研究报告 |  | 已完成
|  |  |  | 出水指标 |  | 经处理后，出水中有机污染物、氨氮、总氮和总磷指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）之四类水标准 |  | 出水中COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L，TN≤1.5mg/L,TP≤0.3mg/L |  | 基本完成
|  |  | 时效指标（工期指标） | 2019年第一季度 |  | 完成项目准备工作 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  |  | 2019年第二季度 |  | 完成项目工艺及图纸设计、装置制造及施工 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  |  | 2019年第三季度 |  | 进行设备调试、优化工艺参数、完成中试实验 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  |  | 2019年第四季度 |  | 完成研究数据收集及整理，撰写研究报告，完成项目验收等工作 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 |  | 根据项目主要内容，完成各项工作的开展 |  | 计划支出金额18万元 |  | 已完成90%
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 生态效益 |  | 通过采用“蒸馏浓缩-高级氧化生化-生态处理工艺”处理工业高浓度有机废水，减少出水污染物排放总量，提高水生态环境质量 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  |  | 经济、社会效益 |  | 为工业高浓有机废水出水达标排放和减量化提供科学、经济且高效的技术支持，有利于促进企业可持续发展 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  |  | 可持续影响指标 | 对工业企业可持续发展影响 |  | 根据“高浓度有机废液减量化处理工艺”在示范企业的应用效果，将技术推广向不同类别企业，大大降低企业废水中污染物排放 |  | 完成指标 |  | 基本完成
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | 大幅降低工业污染物排放，提高水环境治理和周边居住环境满意度 |  | 完成指标 |  | 基本完成
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （18.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （18.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （16.20）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （16.20）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （18.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （90.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （ ）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （ ）个 |  | 实际办理的项目数 | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否□；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 0
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 0
|  | 违法违纪情况 | 0
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 项目时间管理存在不足，由于项目在准备工作阶段（包括项目工艺及图纸设计的确定，装置制造与施工等方面）占用时间较长，对项目的后续工作产生一定的影响，
改进项目管理的计划 |  |  | 应合理安排项目时间，按时完成各阶段工作任务，发挥最佳工作效率。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料
预算执行情况 | 40 | 预算执行率 | 40 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100% | 1、若预算执行率≥91%，得40分。 2、若80%≤预算执行率＜91%，得35分。 3、若70%≤预算执行率＜80%，得30分。 4、若50%≤预算执行率＜70%，得20分。 5、若40%≤预算执行率＜50%，得10分。 6、若预算执行率＜40%，得0分。 7、项目的预算执行情况如发生了变化，单位需及时进行预算调整，同时，调整后的预算执行率须≥90%，否则，在参考上述评分标准而得分的基础上，最高可扣减10分。 8、如项目的全年执行数超出年初预算数的，参考上述的评分标准，对预算执行的偏离程度进行扣分。 |  |  |  |  | 35.00
产出 | 30 | 任务完成率（程度） | 20 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  |  |  | 16.00
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 8.00
效果 | 20 | 社会、经济、生态效益指标 | 15 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 15.00
|  | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 5.00
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  |  |  | 10.00
逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  |  |  | -4.00
|  | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  |  |  | 0.00
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 85.00 | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
单位自评等次 |  |  |  | 优□ 良■ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。