## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 生态环境数据资源服务平台（原东莞市生态环境大数据中心） | 涉及2019年度预算金额 | 180.00万元
项目主管部门 | 东莞市环境信息中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(180.00)万元，调整后预算金额(180.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(21.71)万元，年初预算执行率为(12.06)%,调整后预算执行率为(12.06)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位自评信息显示，项目完成产出目标情况如下：（1）项目完成率80%（2）资源目录数489（3）功能质量达标率98%（4）平台运行故障率0%。存在问题：预算执行率仅为12%，但未解释具体原因。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位自评信息显示，项目完成效益目标情况如下：（1）信息检索效率100%（2）可使用本平台的市镇相关部门数量45（3）生态环境数据信息资源应用效果良好（4）行维护情况良好（5）平台用户量2152个，平台使用人群满意度85%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。 （二）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日