## 风险管控地
风险管控地-2026年4月随机抽查情况公示表
序号 | 检查对象 | 属地镇街 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 东莞市儿童科普教育基地项目地块（东莞市南城街道水濂山片区D-01-08地块一） | 南城街道 | 2026-4-10 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
2 | 东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07,H02-07） | 万江街道 | 2026-4-21 | 该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复设备存放于地块内，修复工程未动工，现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
3 | 东莞市横沥镇横发集团专精特新产业项目(一期) | 横沥镇 | 2026-4-15 | 该地块现状为荒地，已开始修复，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
4 | 东莞市凤岗镇宗地编号441922010005GB00785地块 | 凤岗镇 | 2026-4-29 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
5 | 东莞市洪梅镇河西城中村改造项目B03-08地块 | 洪梅镇 | 2026-4-8 | 现场检查发现的问题有:一是未严格落实扬尘防控措施，主要是裸露土壤未覆膜，雾炮车数量不足。二是现场没有施工公告牌。三是在修复作业区内部未按照功能分区设置标识牌。针对以上问题，执法人员要求施工方在7个工作日内落实整改，并将有关情况报送我分局。同时，要求施工方严格按照修复方案开展施工作业，落实安全生产责任，避免发生安全生产事故和二次环境污染。 | 发现问题并要求整改 | 责令整改
6 | 东莞市长安镇新民社区长者服务中心项目地块 | 长安镇 | 2026-4-15 | B、C两基坑已完成部分施工，施工无异常情况。因发现地下电缆，C基坑已暂停施工，后续迁移后再行施工。 | 未发现环境问题 | 予以记录。