附件1

石马河流域2021年水污染防治工作任务清单

| 工作目标 | 2021年石马河旗岭国考断面、河口省考断面水质稳定达标，竹塘、长山头、马滩、常桥排涝站、新开河二桥等5个跨镇断面稳定达标。流域内48条一级支流河涌55个断面消除劣V类，流域内所有内河涌消除黑臭，70%内河涌消除劣V类。流域水生态环境质量持续改善，工程设施运维水平显著提高，美丽河湖建设初见成效。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作要点 | 工作事项 | 具体任务和时间要求 | 责任单位 |
| 一、支流河涌水质达标与提升 | 1、确保一级支流河涌水质达标。 | 3月底前完善一河一策方案； 6月底前实现水质达标。 | - 流域各镇 |
|  | 2、创建美丽河湖示范项目。 | 3月初确定示范河湖名单； 3月底前完成方案制定； 7月底前动工； 12月底前完成。 | - 流域各镇 |
| 二、完善排水工程设施建设 | 1、全面消除雨污系统错混接。 | 3月底前完成所有河道收水口永久封闭和截流井改造工作； 6月底前完成暗渠整治，消除排污口。 | 市城建局 |
|  | 2、持续深化源头排水地块雨污分流改造。 | 要求地块内所有重点排水户（工厂、公共建筑、住宅小区）均按照标准完成雨污分流改造且通过核查，要求不少于20%的普通住宅地块完成彻底雨污分流且通过核查。 | 市城建局 流域各镇 |
|  | 3、污水主干管完善。 | 3月底前，完成塘厦林村段、谢岗段、桥头小海河段污水主干管重建工作，完成樟木头干流段主干管迁改工作。 | 市城建局 市水务集团 |
|  | 4、开展五类排水户和三池专项整治工作。 | 4月底前完成方案制定并逐步开展整治工作； 年底完成专项整治。 | 流域各镇 |
|  | 5、开展重点工业企业内部排水系统摸排和雨污废分流整改工作。 | 3月底前完成摸排方案制定； 6月底前完成摸排和整改工作。 | 流域各镇 |
|  | 6、推进水污染治理工程验收工作。 | 6月底前，完成水生态五期次支管网工程验收工作； 9月底前，完成石马河流域综合治理EPC+O项目内已建水污染治理工程验收工作。 | 市水务集团 市城建局 |
|  | 7、推进污水处理厂扩容工作。 | 7月前，完成塘厦镇白泥湖污水处理厂重建项目前期工作并动工建设； 10月底前，完成清溪厦坭、凤岗竹塘污水处理厂扩建项目前期工作并动工建设； 12月底前，完成樟木头裕丰污水处理厂建设并进入试运行阶段。 | 市水务集团 属地镇 |
| - 三、强化排水工程实施运维管理 | 1、深化已建工程效果核查工作。 | 3月底前完成2020年百日攻坚工程效果核查及所有发现问题的整改工作。 4月起，每月开展至少一次专项核查整治工作。 | 流域各镇 市城建局 市水务集团 |
|  | 2、加强石马河EPC+O项目运维与考核。 | 3月底前，明确石马河EPC+O项目运维范围、内容及要求，落实专职运维队伍，开展已建工程运维工作。 | 市城建局 |
|  | 3、加强市政污水管网系统和雨污分流工程运维。 | 3月底前完善流域污水市政管网监测站点布置方案和监测设备安装； 其余工作要求持续开展。 | 市水务集团 市城建局 流域各镇 |
|  | 4、提升污水处理设施运维水平。 | 6月底前完成高水位运行整改； 其余工作要求持续开展。 | 市环保产业促进中心 |
| 四、强化工业企业污染管控 | 1、严禁新增氮磷水污染物建设项目。 | 持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
|  | 2、严控第三产业污染源。 | 持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
|  | 3、巩固“散乱污”整治成效。 | 持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
|  | 4、强化“零排放”企业及零散废水处理、产生企业规范管理。 | 持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
|  | 5、保持最严监管执法态势。 | 持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
|  | 6、加强排水许可和排水管理工作。 | 6月底完成审核与发放； 其余工作要求持续开展。 | 市生态环境局 流域各镇 |
| 五、强化监测预警和工程评估 | 1、持续跟踪水质监测预警。 | 持续开展。 | 市生态环境局 市石马河现场指挥部 |
|  | 2、开展重点断面主要污染物通量实时监控。 | 持续开展。 | 市生态环境局 市石马河现场指挥部 |
|  | 3、开展石马河流域水环境治理工程全面评估工作。 | 按既定目标推进。 | 市石马河现场指挥部 |